关于溪湖区2023年项目建设情况的报告

溪湖区发改局

年初以来，区发改局全面贯彻落实省、市全面振兴新突破三年行动首战会议精神，以“项目建设落实年”活动为抓手，充分发挥牵头抓总作用，压实主体责任，扎实推进项目建设工作取得实效。

一、加强顶层设计，以制定实施方案引领新突破

一是编制《溪湖全面振兴新突破三年行动实施方案》。该方案以建设“实力、活力、美丽、平安、幸福”溪湖为出发点，以“优化产业结构、扩大有效需求、深化重点领域改革、推动老城更新、保障改善民生”五个方面重点任务为落脚点，列明36项溪湖全面振兴新突破三年行动硬指标，将三年目标任务逐年细分分解，确保对上全面承接省、市工作任务，对下指导全区未来三年经济发展。
二是以机制创新拉动投资增长。区发改局严格按照“项目建设落实年”工作方案要求，制定“亮赛”工作机制，通过比储备、落地、前期、开工、进度等7个方面开展月度考评工作，提升全区抓项目促投资的积极性。在全区各单位、各街道办事处共同努力下，一季度全区新增入库项目23个，总投资6.27亿元，全区完成固定资产投资3.4亿元，同比增长158%，增速位列全市第一位。
三是引进智库外脑共谋我区未来发展。邀请辽宁社科院经济研究所组成课题组与我区共同研究规划未来5年工业发展方向，将溪湖未来工业发展走向与“二十大精神”及我省“全面振兴新突破三年行动”紧密结合，持续推动溪湖工业持续做大做强。目前，已着手梳理全区工业发展相关材料，为规划编制提供数据支持。
二、强化项目服务，以项目建设推动经济发展

（一）抓前期，按下项目建设“加速键”

发改局大力开展前期手续“攻坚行动”，逐个项目制定时间表、任务图，确保项目按照时间节点按时完成前期手续及开复工。同时，坚持高位统筹推进项目工作，区委区政府领导每月调度、区政府分管负责同志半月调度项目进展，听取各街道项目建设存在问题，涉关部门及时帮助协调解决前期手续存在困难，用项目建设为全面振兴新突破三年行动首战胜利打下坚实基础。

（二）抓进度，吹响项目建设“冲锋号”

不断细化工作举措，及时上报具体问题，全力推进开工复工。今年全区重点推进项目28个，总投资23亿元，其中新建项目16个，续建项目12个。目前，续建项目已全部复工，复工率100%，本溪“生活秀带”示范区香溢欧洲城开发项目（一期）、东恒陶瓷新材料建设等8个新建项目已开工，开工率50%，项目开复工率71%，剩余新建项目将于8月底前全部开工。

我区列入全市重点推动项目8个。本溪“生活秀带”示范区项目（一期）总投资7.3亿元，4月8日正式开工，目前正在进行打桩及场地平整，下一步将进行售楼处及主体楼建设。辽宁建发废钢铁加工配送基地建设项目总投资1.65亿元，目前，办公楼、综合楼内部供暖供热已完成，部分设备已安装，正在推进剩余地面硬化工程，下一步将进行内部装修及设备调试，预计6月竣工。绿色建材产业基地千万吨级公路铁路物流配送中心项目总投资2.28亿元,目前已完成对公路水泥厂的整体接收工作。沈阳铁道勘察设计院即将完成项目一期的方案设计。本溪矿业鑫石铁矿扩采项目总投资3亿元，已完成采矿证办理，正在进行开采设计，下一步将推进安全生产许可、环评等手续办理。预计8月底前开工。东恒新材料科技有限公司年产20万吨陶瓷石英砂建设项目总投资0.43亿元，正在进行地面平整及铺装，部分设备已购置，准备进行安装及调试。本溪市溪湖区2022年彩屯、东风街道办事处城市燃气等设施老化更新改造工程总投资1.1亿元，目前已同代建公司签订代建协议，供暖部分工程已基本完成，燃气、排水部分工程正在挂网招标，预计6月开工建设。本溪市火连寨地区综合管网项目（二期）总投资1.1亿元，当前五个标段全面复工，正在进行供暖、绿化、亮化等工程。丹东华能光伏发电项目总投资0.6亿元，正在进行选址及编制初步设计等前期手续工作，预计8月底前开工建设。

（三）抓服务，紧盯金融活水赋能

为进一步解决企业融资难问题，组织召开银企对接会，邀请工行本溪分行、建行本溪分行等10家金融机构以及佰汇铜业、衡泽热力等14家地区重点企业参会。经过深度交流，建行本溪分行与吉和源再生资源有限公司，浦发银行本溪分行与本溪聚赢有限公司现场签约，达成初步融资意向共计1.02亿元，切实提升金融服务企业水平，为推进地区经济高质量发展提供金融支撑。
全力争取资金，以项目谋划包装擘画新蓝图
一是中央各类资金项目推进顺利。2020年、2021年老旧小区建设中央预算内资金项目预计年内全部完工。本溪湖经济开发区绿色矿山配套基础设施地方债项目，已完成居民动迁、火连寨河清淤及挡墙砌筑等工作，预计9月份完工。2022东风彩屯燃气管网项目、火连寨地区综合管网工程项目稳步推进。

二是紧盯政策开展项目谋划。2023年，全区推进谋划包装项目39个，总投资62亿元。目前，本溪市溪湖区张其寨农场高标准农田建设、溪湖区歪头山铁矿生活区基础设施建设等15个项目已开展前期工作，部分项目取得进展。彩胜、彩丰两个老旧小区改造项目、河东河西及站前小区两个燃气管网改造项目、城镇生活垃圾分类处理项目以及火连寨河流域综合治理项目已报送国家发改委审核；歪矿家属区三供一业项目已完成可研、初步设计等前期工作。今年已累计争取资金6119万，其中散煤替代项目843万元，高标准农田项目2550万元，“生活秀带”配套工程——太子河北岸基础设施建设项目获得采煤沉陷区专项资金2726万元。近期，围绕日月岛地区农村环境整治工作，特别是垃圾清理、道路修建、给排水管道修建等方面，收集梳理相关基础数据，已联合农业农村局第一时间开展争取资金和项目谋划工作。                                                                                                                               

存在问题

从我区产业发展定位及现有产业发展情况来看，项目建设工作仍然存在较大进步空间。一方面，缺乏具有带动性的大项目、好项目，促进经济发展的内生动力不足。“钙基新材料”、“千万吨铁路物流基地”等项目还处于谋划推进阶段，尚未形成有效投资。地区经济支柱还是以矿山、水泥、废钢等传统产业为主，尚未形成新的经济增长点。另一方面，随着高新区社会职能的移交，溪湖区农村区域范围及农业体量骤然提升，农业产业发展和农村基础设施建设存在较大提升空间，在摸清底数和现有资源的基础上，亟待明确发展方向，集聚力量推动农业发展。
下一步工作打算

发改局将继续以“全面振兴新突破三年行动”为抓手，全力打赢打好溪湖全面振兴新突破三年行动首战。

（一）全力保障项目要素

围绕全区28个重点项目，加强项目服务力度，帮助项目单位协调破解存在难题，协调电业局、国土等涉关单位帮助鑫石铁矿扩采、勇鑫康养休闲等项目解决供电、土地手续办理等问题，完善前期手续，全力推动项目建设，确保8个未开工新建项目在8月底前全部开工。同时对照新突破三年行动2023年工作任务，加强调度，统筹推进各项工作如期完成。 

推动项目建设进度
扎实深入项目一线，不定期到项目现场走访，了解项目建设进展，督促相关责任单位加快研究工作措施，加大推进力度，早日形成更多实物工作量。充分发挥“亮赛”机制作用，定期公布各街道辖区内项目入库纳统情况，形成比学赶超抓项目的浓厚氛围，强力推动重点项目加快建设。
精准谋划包装项目

加强项目包装，加大债券资金争取力度，继续完善绿色建材产业基地铁路物流项目前期手续，推动本溪湖经济开发区5G智慧园区方案设计工作；做好沈阳现代化都市圈项目谋划，围绕园区基础设施建设、公共平台建设和装备制造等产业继续争取专项资金；做好农业农村项目谋划包装，会同农业农村局围绕全区涉农街道农村基础设施和产业发展欠账和短板，谋划包装一批农业农村项目；做好全区工业规划编制工作，近期将组织课题组实地走访调研。
总之，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大的指导和监督下，继续深入学习省、市、区全面振兴新突破三年行动首战会议精神以及中央、省市经济工作会议精神，进一步提高政治站位，将打赢全面振兴新突破三年行动首战作为一项只有胜利的硬指标，在新时代“辽沈战役”中冲锋在前，争创佳绩！


